## Plan1
| ANDAMENTO - OBRAS DA NOVA SEDE DA CMV | [9 empty] | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: JUNHO/2026
FASE DA OBRA | OBJETO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  | Nº CONTRATO |  | CONTRATADA |  |  | INÍCIO | CONCLUSÃO | VALOR GLOBAL PREVISTO + ADITIVOS + REAJUSTAMENTOS | PAGAMENTOS REALIZADOS
1ª FASE | Contratação de empresa para elaboração do projeto arquitetônico do prédio |  |  |  | 08/2021 |  | VIVACIDADE SOLUCOES EM ARQ. E URBANISMO LTDA CNPJ 23.948.080/0001-07 |  |  | 2021-07-28 | 2022-05-23 | 88006.53 | 88006.53
2ª FASE | Contratação de empresa de engenharia para construção da nova sede |  |  |  | 13/2021 |  | COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI CNPJ 12.733.195/0001-68 |  |  | 2021-12-21 | julho/2024 | 3705176.68 | 3702172.03
3ª FASE | Contratação de empresa de engenharia para construção do plenário |  |  |  | 09/2022 |  | COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI CNPJ 12.733.195/0001-68 |  |  | 2022-09-26 | julho/2024 | 2357611.19 | 2349120.83
4ª FASE | Contratação de empresa de engenharia para obras complementares para adequação da área externa |  |  |  | 03/2024 |  | COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI CNPJ 12.733.195/0001-68 |  |  | 2024-01-26 | julho/2024 | 2099083.12 | 2099078.99
[10 empty] | TOTAL |  | 8472458.86 | 8460959.72
2ª FASE - OBRA SEDE |  |  |  |  | 3ª FASE - OBRA PLENÁRIO |  |  |  |  | 4ª FASE - OBRAS COMPLEMENTARES EXTERNAS
MEDIÇÃO/REAJUSTE | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | VALOR DO PAGAMENTO | DATA | LINK PORTAL TRANSPARÊNCIA | MEDIÇÃO/REAJUSTE | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | VALOR DO PAGAMENTO | DATA | LINK PORTAL TRANSPARÊNCIA | MEDIÇÃO/REAJUSTE | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | VALOR DO PAGAMENTO | DATA | LINK PORTAL TRANSPARÊNCIA
1ª MEDIÇÃO | 78271.66 | 73184.01 | 2021-12-30 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000980/2021 | 1ª MEDIÇÃO | 225490.22 | 210833.36 | 2022-11-18 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000984/2022 | 1ª MEDIÇÃO | 638167.38 | 596686.5 | 2024-04-26 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000327/2024
2ª MEDIÇÃO | 406286.52 | 379877.9 | 2022-06-13 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000445/2022 | 2ª MEDIÇÃO | 203303.41 | 190088.69 | 2022-12-29 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001191/2022 | 2ª MEDIÇÃO | 409853.77 | 383213.28 | 2024-07-01 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000604/2024
3ª MEDIÇÃO | 216463.54 | 202393.41 | 2022-07-20 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000582/2022 | 3ª MEDIÇÃO | 85899.61 | 80316.14 | 2023-05-12 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000371/2023 | 3ª MEDIÇÃO (1ª parcela) | 242247.05 | 226501 | 2024-09-17 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000943/2024
4ª MEDIÇÃO | 344343.7 | 321961.36 | 2022-11-18 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000983/2022 | 4ª MEDIÇÃO | 67742.34 | 63339.09 | 2023-08-02 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000618/2023 | 3ª MEDIÇÃO (2ª parcela) | 59961.72 | 56064.21 | 2024-09-17 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000944/2024
5ª MEDIÇÃO | 197803.02 | 184945.83 | 2022-12-29 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001192/2022 | 5ª MEDIÇÃO | 192494.54 | 179982.4 | 2023-11-17 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000997/2023 | 3ª MEDIÇÃO (3ª parcela) | 201577.92 | 188475.36 | 2024-11-01 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001126/2024
6ª MEDIÇÃO | 102236.79 | 95591.4 | 2023-03-02 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000141/2023 | 6ª MEDIÇÃO | 170681.72 | 159587.41 | 2023-12-14 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001142/2023 | 3ª MEDIÇÃO (4ª parcela) | 185690.72 | 167493.03 | 2025-01-24 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000041/2025
7ª MEDIÇÃO | 247037.72 | 230980.27 | 2023-04-06 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000248/2023 | 7ª MEDIÇÃO (1ª parcela) | 620098.02 | 579791.65 | 2023-12-28 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001268/2023 | 3ª MEDIÇÃO (5ª parcela) | 30968.02 | 27933.15 | 2025-03-07 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000196/2025
REAJUSTAMENTO (7ª MEDIÇÃO) | 29426.1 | 27513.4 | 2023-06-02 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000430/2023 | 7ª MEDIÇÃO (2ª parcela) | 950.8 | 888.64 | 2023-12-28 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001269/2023 | 4ª MEDIÇÃO | 51371.03 | 46336.67 | 2025-03-19 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000234/2025
8ª MEDIÇÃO | 117120.74 | 109507.89 | 2023-05-23 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000388/2023 | 7ª MEDIÇÃO (3ª parcela) | 258247.98 | 241461.87 | 2023-12-28 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001270/2023 | 5ª MEDIÇÃO (1ª parcela) | 157658.16 | 142207.66 | 2025-04-16 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000357/2025
9ª MEDIÇÃO | 89191.27 | 83393.85 | 2023-08-02 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000617/2023 | REAJUSTAMENTO (6ª MEDIÇÃO) | 11613.91 | 11613.91 | 2024-04-01 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=9811766 | 5ª MEDIÇÃO (2ª parcela) | 121583.22 | 109668.07 | 2025-05-16 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000434/2025
REAJUSTAMENTO (8ª e 9ª MEDIÇÃO) | 24575.02 | 22977.65 | 2023-10-17 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000898/2023 | REAJUSTAMENTO (7ª MEDIÇÃO) | 59831.1 | 59831.1 | 2024-04-01 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=9811766
10ª MEDIÇÃO | 129471.07 | 121055.46 | 2023-11-17 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000998/2023 | 8ª MEDIÇÃO | 120906.32 | 113047.41 | 2024-05-14 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000411/2024
REAJUSTAMENTO (10ª MEDIÇÃO) | 15422.05 | 14419.62 | 2023-12-18 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001174/2023 | PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO CONTRATUAL | 331860.86 | 310289.91 | 2024-06-26 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000560/2024
11ª MEDIÇÃO | 285004.99 | 266479.67 | 2023-12-14 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001143/2023
12ª MEDIÇÃO | 558225.64 | 521940.98 | 2023-12-27 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0001254/2023
REAJUSTAMENTO (11ª e 12ª MEDIÇÃO) | 100442.09 | 93913.36 | 2024-04-09 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000269/2024
13ª MEDIÇÃO | 121170.88 | 113294.78 | 2024-05-07 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000395/2024
14ª MEDIÇÃO (1ª parcela) | 300000 | 300000 | 2024-06-12 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000509/2024
14ª MEDIÇÃO (2ª parcela) | 339679.23 | 298100.09 | 2024-06-24 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000551/2024
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS | 3702172.03 |  |  |  | TOTAL | 2349120.83 |  |  |  | TOTAL | 2099078.99
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE VIANA E O PRESTADOR DE SERVIÇOS COARE, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DAS MEDIÇOES 13ª E 14ª DO CONTRATO 13/2021 E DAS MEDIÇÕES 6ª, 7ª, 8ª E 9ª DO CONTRATO 09/2022, REFERENTE AOS PROCESSOS ELETRONICOS 590/2024, 935/2024 E 1174/2024 |  |  |  | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | VALOR DO PAGAMENTO | DATA | LINK PORTAL TRANSPARÊNCIA
|  |  |  | 71445.01 | 64442.92 | 2025-07-18 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000670/2025
|  |  |  | 151136.33 | 136324.97 | 2025-08-28 | https://cmviana-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamento.aspx?id=7A3AE0C7B933473184A1099FDCF73C16¦0000796/2025
FASE DA OBRA | VALOR TOTAL PREVISTO + ADITIVOS + REAJUSTAMENTOS |  | PAGAMENTOS REALIZADOS |  | PARTICIPAÇÃO DA FASE NO VALOR TOTAL DA OBRA | % CONCLUSÃO POR FASE DA OBRA |  | % CONCLUSÃO TOTAL DA OBRA |  | % DA OBRA CONCLUÍDA | % RESTANTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA
1ª FASE | 88006.53 |  | 88006.53 |  | 1.039% | 100% |  | 1.039% |  | 99.86% | 0.1357%
2ª FASE | 3705176.68 |  | 3702172.03 |  | 43.73% | 99.92% |  | 43.7%
3ª FASE | 2357611.19 |  | 2349120.83 |  | 27.83% | 99.64% |  | 27.73%
4ª FASE | 2099083.12 |  | 2099078.99 |  | 24.78% | 100% |  | 24.78%
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (APÓS TÉRMINO DO CONTRATO) | 222581.34 |  | 222581.34 |  | 2.627% | 100% |  | 2.627%
TOTAL | 8472458.86 |  | 8460959.72 |  | 100% |  |  | 99.86%
Note on H22: Gab02: VALORES DOS REAJUSTES NÃO ESPECIFICADOS SE SÃO VALORES DE LIQUIDAÇÃO OU PAGAMENTO. CONFERIR